## Riesgo
Riesgos
Riesgo a evaluar | Causa | Tipo | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de acción | Porcentaje
Disponibilidad de Hosting | Inconvenientes con el hosting | proyecto | 3 | 1 | 3 | Actualizar el contrato de servicio del dominio y buscar un nuevo proveedor | 3%
Falta de documentación | Falta de comunicación con el equipo de desarrollo | proyecto | 3 | 1 | 3 | Realizar reuniones para recolectar información y Establecer canales de comunicación activos y recurrentes | 3%
No Acceso al abiente de pruebas | No ingreso a los cursos | Producto | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas de funcionales y de integración | 3%
Usabilidad | De difícil uso o Poco intuitiva | Producto | 3 | 3 | 9 | Realizar cambios en la interfaz grafica | 3%
Reducción del equipo de trabajo | Incapacidades o renuncias | Proyecto | 2 | 2 | 4 | · Priorizar y distribuir las actividades entre los demás miembros | 2%
Cambio de alcance | Modificación de los requisitos funcionales | Proyecto | 3 | 3 | 9 | · Verificar viabilidad, ajustar el alcance establecido en el plan y tomar las medidas correctivas necesarias | 3%
No realizar las actividades realizadas | No cumplimientos de las especificaciones establecida | producto | 3 | 2 | 6 | Pruebas funcionales, pruebas de integración | 3%

## Factor ajuste
Factor de ajuste
Riesgo a evaluar | Tipo | Porcentaje(%)
Disponibilidad de Hosting | proyecto | 3
Falta de documentación | proyecto | 3
Reducción del equipo de trabajo | proyecto | 2
No realizar las actividades realizadas | proyecto | 3
| Total | 11

## Estimacion
Estimación
Etapa | Actividad | Recursos | Duración (hrs) | Esfuerzo total (hrs)
| Contextualización del proyecto | 1 | 3 | 3
Planeación | Creación plan de prueba | 1 | 3 | 3
| Estimación, Cronograma | 1 | 2 | 2
| Estrategia de pruebas | 1 | 1 | 1
Logistica | Reuniones de seguimientos | 3 | 2 | 6
Diseño | Smoke test | 5 Tc | 0.2 | 1
| HU001 Consultar cursos existentes | 5 Tc | 0.2 | 1
| HU002 Matricularse en nuevo curso | 15 Tc | 0.2 | 3
| HU003 Realizar el curso | 20 Tc | 0.2 | 4
Ejecucion | Smoke test | 5 Tc | 0.2 | 1
| HU001 Consultar cursos existentes | 5 Tc | 0.83 | 4.15
| HU002 Matricularse en nuevo curso | 15 Tc | 0.66 | 9.9
| HU003 Realizar el curso | 20 Tc | 0.66 | 13.2
Entrega | Entrega de resultados | 1 | 3 | 3
| Informe final de pruebas | 1 | 4 | 4
Esfuerzo Estimado |  |  |  | 59.25

## Esfuerzo probable
Esfuerzo más probale
Esfuerzo estimado |  | 59.25
Factor de ajuste(%) | 11 | 6.5175
Esfuerzo más probale |  | 65.7675